English Builder Machine™

1.2 Project Management Plan

English Builder Machine™

Version 1.0

Project Overview

Project Name: English Builder Machine™

Purpose: Desarrollar un ecosistema de aprendizaje que transforme estudiantes de inglés en Builders mediante una metodología visual, estructurada y gamificada.

Project Motto:

Think → Plan → Build → Improve → Transform

Project Objectives

Strategic Objective

Construir la primera versión funcional de English Builder Machine™.

Business Objectives

- Definir la identidad Builder.

- Crear la historia oficial del proyecto.

- Lanzar el sitio web inicial.

- Diseñar el Board Game v1.

- Crear recursos visuales.

- Iniciar la comunidad Builder.

Scope Management Plan

In Scope (Versión 1.0)

Builder Identity

Builder Manifesto

Story Framework

Visual Assets

Website MVP

Board Game Prototype

Community Concept

Out of Scope (Versión 1.0)

Aplicación móvil

Certificaciones

LMS avanzado

IA personalizada

Membresías premium

Schedule Management Plan

El proyecto se desarrollará mediante fases secuenciales:

Phase 1 Foundation

Phase 2 Story

Phase 3 Branding

Phase 4 Website

Phase 5 Community

Phase 6 Board Game

Risk Management Plan

Risk 1

Descripción:

Exceso de ideas.

Impacto:

Alto

Respuesta:

Priorizar únicamente actividades de la versión 1.0.

Risk 2

Descripción:

Perfeccionismo.

Impacto:

Alto

Respuesta:

Aprobar versiones funcionales antes de optimizar.

Risk 3

Descripción:

Falta de tiempo.

Impacto:

Medio

Respuesta:

Trabajar por sprints pequeños.

Communications Plan

Documentos Oficiales

Project Charter

Project Management Plan

WBS

Roadmap

Milestones

Revisión

Mensual

Quality Plan

Todo entregable deberá cumplir:

Claridad

Simplicidad

Consistencia visual

Coherencia con la filosofía Builder

Success Criteria

Identidad Builder completada

Historia documentada

Website MVP publicado

Board Game Prototype terminado

Primer grupo de Builders formado

Current Status

Project Phase:

Planning

Progress:

35%

1.5 Milestones

English Builder Machine™

Version 1.0

Los milestones son eventos importantes que indican que una fase terminó exitosamente.

M1 - Foundation Approved

Objetivo

Definir la base conceptual del proyecto.

Entregables

✅ Project Charter

✅ WBS

✅ Roadmap

✅ Builder Identity

✅ Builder Manifesto

Criterio de Aprobación

La identidad del proyecto está definida.

M2 - Story Completed

Objetivo

Completar la narrativa oficial.

Entregables

Thinking Blueprint

Mission

Strategy

Process

Action

Results

Transformation

Community

Ecosystem

Story Script

Criterio de Aprobación

La historia completa puede contarse de principio a fin.

M3 - Brand System Completed

Objetivo

Finalizar la identidad visual.

Entregables

Logo

Colores

Tipografía

Infografías

Pósteres

Criterio de Aprobación

Existe una imagen de marca consistente.

M4 - Website MVP Published

Objetivo

Publicar la primera versión web.

Entregables

Dominio activo

Hosting

Homepage

About

Builder Manifesto

Contact Page

Criterio de Aprobación

El sitio es accesible públicamente.

M5 - Builder Community Started

Objetivo

Crear los primeros seguidores.

Entregables

Newsletter

Formulario

Feedback System

Criterio de Aprobación

Los primeros Builders están registrados.

M6 - Board Game Prototype Complete

Objetivo

Terminar la primera versión jugable.

Entregables

Board

Cards

Rules

Tokens

Prototype

Criterio de Aprobación

Se puede jugar una partida completa.

M7 - Version 1.0 Released

Objetivo

Completar el proyecto inicial.

Entregables

Identity

Story

Website

Board Game

Community

Criterio de Aprobación

English Builder Machine™ V1.0 está oficialmente lanzado.

Vista Ejecutiva

M1 Foundation

↓

M2 Story

↓

M3 Branding

↓

M4 Website MVP

↓

M5 Community

↓

M6 Board Game Prototype

↓

M7 Release v1.0

Y te voy a decir algo como PMP: cuando termines estos dos documentos, habrás completado prácticamente todo el paquete de Initiating + Planning. A partir de ahí, dejas de diseñar el proyecto y entras oficialmente en Execution, donde el foco será construir entregables reales (web, contenido, juego y comunidad). Ya no estás creando ideas aisladas, estás creando un proyecto completo. 🏗️🚀📖